Сведения о выполнении сетевого графика реализации приоритетного национального проекта "Образование"

Сампурский район на 1 октября 2010 г.

| № п.п. | Номер строки сетевого графика | Наименование мероприятия | Плановый срок исполнения (дд.мм.гггг) | Фактический срок исполнения (дд.мм.гггг) | Сведения об исполнении мероприятия на дату отчета | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | 3. | Денежное поощрение лучших учителей |  |  |  |  |  |
| 3 | 2.7. | Обновление банка инновационного опыта лучших – учителей – участников национального проекта | 01.09.-30.09.2010 | 17.09.2010 | Выполнено Банк обновлён: «Использование электронных образовательных ресурсов в образовательном процессе». (Н.В.Хужакулова, МОУ Сампурская СОШ) |  |  |
| 3 | 3.8. | Объявление конкурса, формирование конкурсной документации и подача заявок | 01.09.-30.09.2010 | 01.09.2010 | Выполнено Подготовлено распоряжение от 01.09.2010 №312-р «О проведении районного конкурса на установление дополнительных единовременных стимулирующих выплат лучшим воспитателям муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» |  |  |
| 4 | 3.9. | Организация информирования общественности по реализации приоритетных национальных проектов | 01.09.-30.09.2010 | 02.09,16.09,23.09-2010 | Выполнено Статьи в газете «Трудовая Слава» №36 от 02.09.2010, №38 от16.09.2010 №39от 23.09.2010 «Тамбовская жизнь» №133 от 15.09.10 |  |  |

Глава района                                                                                                                     А.В.Дубовицкий

Л.В.Вислобокова

22-6-79