Сведения о выполнении сетевого графика реализации приоритетного национального проекта "Образование"

Сампурский район

на 1 мая 2010 г.

| № п.п. | Номер строки сетевого графика | Наименование мероприятия | Плановый срок исполнения (дд.мм.гггг) | Фактический срок исполнения (дд.мм.гггг) | Сведения об исполнении мероприятия на дату отчета | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | 1. | Государственная поддержка талантливой молодёжи. |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. | Участие в мероприятиях, указанных в перечне региональных и межрегиональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодёжи | 01.04.-30.04.2010 | 01.04.-30.04.2010 | Выполнено Областной детской экологический форум «Зеленая планета-2010»: в конкурсе исследовательских работ «Природа - бесценный дар, один на всех» 2 место в конкурсе сайтов и страниц в Интернете «Современные технологии на службе природы» 3 место IX региональный конкурс одаренных детей системы дополнительного образования детей «Звездочки Тамбовщины», 3 дипломанта |  |  |
| 3 | 3. | Денежное поощрение лучших учителей |  |  |  |  |  |
| 5 | 3.3. | Объявление конкурса, формирование конкурсной документации и подача заявок | 01.04.-30.04.2010 | 07.04.2010 | Выполнено Подготовлены нормативные документы: Распоряжения от 07.04.2010 №100-р «Об организации конкурсного отбора лучших учителей на получение денежного поощрения в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» |  |  |
| 6 | 3.8. | Обновление банка инновационного опыта лучших – учителей – участников национального проекта | 01.04.-30.04.2010 | 21.04.2010 | Выполнено Банк обновлён: методические разработки по теме «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку» (Н.В.Осипова, МОУ Сампурская СОШ) |  |  |
| 7 | 3.9. | Организация информирования общественности по реализации приоритетных национальных проектов | 01.04.-30.04.2010 |  | Выполнено Статьи в газете «Трудовая Слава» №12 от 01.04.10, №16 от 15.04.10, №17 от 22.04.10 |  |  |
| 8 | 3.10. | Пополнение образовательных сайтов информацией по реализации ПНПО. | 01.04.-30.04.2010 | 10,28.04.2010 | Выполнено Размещена нормативно-правовая база по ПНПО |  |  |

Глава района                                                                                                                     А.В.Дубовицкий

Л.В.Вислобокова

22-6-79