Сведения о выполнении сетевого графика реализации приоритетного национального проекта "Образование"

Сампурский район

на 1 февраля 2010 г.

| № п.п. | Номер строки сетевого графика | Наименование мероприятия | Плановый срок исполнения (дд.мм.гггг) | Фактический срок исполнения (дд.мм.гггг) | Сведения об исполнении мероприятия на дату отчета | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | 2. | Денежное поощрение лучших учителей |  |  |  |  |  |
| 3 | 2.7. | Обновление банка инновационного опыта лучших – учителей – участников национального проекта | 01.01.-29.01.2010 | 15.01.2010 | Выполнено Банк обновлён: разработка элективного курса «Правила хорошей речи» (Л.Д.Попова, МОУ Сатинская СОШ) |  |  |
| 4 | 3. | Государственная поддержка талантливой молодёжи. |  |  |  |  |  |
| 5 | 3.2. | Участие в мероприятиях, указанных в перечне региональных и межрегиональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодёжи | 01.01.-29.01.2010 | 15.-31.01.10 | Выполнено Участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников |  |  |
| 6 | 4. | Внедрение современных образовательных технологий |  |  |  |  |  |
| 7 | 4.3. | Проведение мониторинга эффективности внедрения средств современных образовательных технологий | 01.01.-29.01.2010 | 28.01.10 | Выполнено На сайте отдела образования размещены информация о результатах регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников |  |  |

И.о. главы района                                                                                                                     В.К.Клинцов

Л.В.Вислобокова

22-6-79