Сведения о выполнении сетевого графика реализации приоритетного национального проекта "Образование"

Сампурский район

на 1 июля 2010 г.

| № п.п. | Номер строки сетевого графика | Наименование мероприятия | Плановый срок исполнения (дд.мм.гггг) | Фактический срок исполнения (дд.мм.гггг) | Сведения об исполнении мероприятия на дату отчета | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | 1. | Государственная поддержка талантливой молодёжи. |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. | Участие в мероприятиях, указанных в перечне региональных и межрегиональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодёжи | 01.06.-30.06.2010 | 04.06.-31.06.2010 | Выполнено Подготовка к участию во Всероссийском фестивале «Псковские жемчужины» |  |  |
| 3 | 3. | Денежное поощрение лучших учителей |  |  |  |  |  |
| 6 | 3.8. | Обновление банка инновационного опыта лучших – учителей – участников национального проекта | 01.06.-30.06.2010 | 25.06.2010 | Выполнено Банк обновлён: методические разработки по теме « Организация занятий по физическому воспитанию в дошкольных группах » (Жданова А.А.) |  |  |
| 7 | 3.9. | Организация информирования общественности по реализации приоритетных национальных проектов | 01.06.-30.06.2010 |  | Выполнено Статьи в газете «Трудовая Слава» №24 от 10.06.2010, №26 от 24.06.2010 |  |  |
| 8 | 3.10. | Пополнение образовательных сайтов информацией по реализации ПНПО. | 01.06.-30.06.2010 | 24,29.05.2010 | Выполнено Размещена нормативно-правовая база по ПНПО |  |  |

Глава района                                                                                                                     А.В.Дубовицкий

Л.В.Вислобокова

22-6-79