Сведения о выполнении сетевого графика реализации приоритетного национального проекта "Образование"

Сампурский район на 1 января 2010 г.

| № п.п. | Номер строки сетевого графика | Наименование мероприятия | Плановый срок исполнения (дд.мм.гггг) | Фактический срок исполнения (дд.мм.гггг) | Сведения об исполнении мероприятия на дату отчета | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | 1. | Государственная поддержка талантливой молодёжи. |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.2. | Организация и проведение муниципальных олимпиад и конкурсных мероприятий | 01.12.-31.12.2010 | 20.12.-25.12.2010 | Выполнено Подготовлено распоряжение № 482-р от 21.12.2010 «Об итогах проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2010-2011 учебном году» Подготовлен приказ по МУИРЦОСО «Об итогах районного заочного конкурса рисунков «Новогодняя сказка» Приказ № 35 от 24.12.2010 года |  |  |
| 4 | 1.3. | Участие в региональных и межрегиональных олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях | 01.12.-31.12.2010 | 01.12.-31.12.2010 | Выполнено Работы обучающихся направлены на областные конкурсы «Новогодняя сказка», «Фабрика игрушек Деда Мороза». Участие в региональных конкурсах: публикаций и материалов на лучшее освещение в средствах массовой информации актуальных вопросов образования, проведения Года учителя «Pro-образование» (1 место), «Дорога глазами детей» (3 место). |  |  |
| 5 | 3. | Денежное поощрение лучших учителей |  |  |  |  |  |
| 6 | 3.8. | Обновление банка инновационного опыта лучших – учителей – участников национального проекта | 01.12.-31.12.2010 | 17.11.2010 | Выполнено Банк обновлён: «Использование современных технологий для активизации познавательной деятельности школьника (О.А.Скрипкина, МОУ Ивановская СОШ) |  |  |
| 7 | 3.9. | Организация информирования общественности по реализации приоритетных национальных проектов | 01.12.-31.12.2010 | 02.11,09.11.2010 | Выполнено Статьи в газете «Трудовая Слава» №49 от 02.12.2010, №50 от 09.12.2010 |  |  |
| 8 | 3.10. | Пополнение образовательных сайтов информацией по реализации ПНПО. | 01.12.-31.12.2010 | 01.12.-31.12.2010 | Выполнено Информация о результатах конкурсов различного уровня |  |  |

Глава района                                                                                                                     А.В.Дубовицкий

Л.В.Вислобокова

22-6-79