Сведения о выполнении сетевого графика реализации приоритетного национального проекта "Образование"

Сампурский район

на 1 марта 2010 г.

| № п.п. | Номер строки сетевого графика | Наименование мероприятия | Плановый срок исполнения (дд.мм.гггг) | Фактический срок исполнения (дд.мм.гггг) | Сведения об исполнении мероприятия на дату отчета | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | 2. | Денежное поощрение лучших учителей |  |  |  |  |  |
| 3 | 2.7. | Обновление банка инновационного опыта лучших – учителей – участников национального проекта | 01.02.-26.02.2010 | 15.02.2010 | Выполнено Банк обновлён: методические разработки по развитию речи (И.В.Абрамова, МОУ Сампурсская СОШ) |  |  |
| 4 | 3. | Государственная поддержка талантливой молодёжи. |  |  |  |  |  |
| 5 | 3.2. | Участие в мероприятиях, указанных в перечне региональных и межрегиональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодёжи | 01.02.-26.02.2010 | 15.02.-26.02.2010 | Выполнено Участие в региональном этапе Всероссийского детско-юношеского литературно-художественного конкурса творческих работ «Я помню! Я горжусь!», региональном этапе Всероссийского конкурса творческих работ обучающихся, посвященного 65-летию Победы над фашизмом в Великой Отечественной Войне 1941-1945гг., «Году учителя» в России,150-летию со дня рождения великого русского писателя А.П. Чехова, во II тура областного творческого конкурса «День Победы глазами детей» (конкурса Web-страниц) |  |  |
| 6 | 4. | Внедрение современных образовательных технологий |  |  |  |  |  |
| 7 | 4.3. | Проведение мониторинга эффективности внедрения средств современных образовательных технологий | 01.02.-26.02.2010 | 19.02.10 | Выполнено На сайте отдела образования размещены информация о результатах муниципального этапа Всероссийского детско-юношеского литературно-художественного конкурса творческих работ «Я помню! Я горжусь!» |  |  |

Глава района                                                                                                                     А.В.Дубовицкий

Л.В.Вислобокова

22-6-79