Сведения о выполнении сетевого графика реализации приоритетного национального проекта "Образование"

Сампурский район на 1 декабря 2010 г.

| № п.п. | Номер строки сетевого графика | Наименование мероприятия | Плановый срок исполнения (дд.мм.гггг) | Фактический срок исполнения (дд.мм.гггг) | Сведения об исполнении мероприятия на дату отчета | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | 1. | Государственная поддержка талантливой молодёжи. |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.2. | Организация и проведение муниципальных олимпиад и конкурсных мероприятий | 01.11.-30.11.2010 | 16.11.-24.11.2010 | Выполнено Подготовлено распоряжение № 424- р от 16.11.2010 «О проведении районной выставки-конкурса декоративно-прикладного творчества Фабрика игрушек Деда Мороза» Подготовлен приказ по МУИРЦОСО «Об организации и проведении районного заочного конкурса рисунков «Новогодняя сказка» Приказ № 27 от 24.11.2010 года |  |  |
| 4 | 1.3. | Участие в региональных и межрегиональных олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях | 01.11.-30.11.2010 | 01.11.-30.11.2010 | Выполнено Направлены работы обучающихся на областные конкурсы «Зеркало природы», «Милиция и дети», «Красоты божьего мира» «Православная культура Тамбовского края». Участие в 7-ой конференции областного научно-педагогического общества обучающихся «Педагогический олимп», секция «Педагогика и психология», 2-е место Сампурская СОШ |  |  |
| 5 | 3. | Денежное поощрение лучших учителей |  |  |  |  |  |
| 6 | 3.8. | Обновление банка инновационного опыта лучших – учителей – участников национального проекта | 01.11.-30.11.2010 | 17.11.2010 | Выполнено Банк обновлён: «Дистанционное обучение как возможность освоения профильного обучения школьниками независимо от места проживания (М.В.Щербинина, МОУ Сатинская СОШ) |  |  |
| 7 | 3.9. | Организация информирования общественности по реализации приоритетных национальных проектов | 01.11.-30.11.2010 | 04.11,18.11,25.11-2010 | Выполнено Статьи в газете «Трудовая Слава» №45 от 04.11.2010, №47 от 18.11.2010 №48от 25.11.2010 |  |  |
| 8 | 3.10. | Пополнение образовательных сайтов информацией по реализации ПНПО. | 01.11.-30.11.2010 | 09.11,20.11.,23.11., 29.11.2010 | Выполнено Информация о результатах конкурсов различного уровня |  |  |

Глава района                                                                                                                     А.В.Дубовицкий

Л.В.Вислобокова

22-6-79