Сведения о выполнении сетевого графика реализации приоритетного национального проекта "Образование"

Сампурский район

на 1 апреля 2010 г.

| № п.п. | Номер строки сетевого графика | Наименование мероприятия | Плановый срок исполнения (дд.мм.гггг) | Фактический срок исполнения (дд.мм.гггг) | Сведения об исполнении мероприятия на дату отчета | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | 1. | Государственная поддержка талантливой молодёжи. |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. | Участие в мероприятиях, указанных в перечне региональных и межрегиональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодёжи | 01.03.-31.03.2010 | 01.03.-20.03.2010 | Выполнено Участие во II туре областного творческого конкурса «День Победы глазами детей» (конкурса Web-страниц) 3 место. Участие в областном детском экологическом форуме Зеленая планета-2010», областном конкурсе информационных и компьютерных технологий «Цена Победы», областном конкурсе информационных и компьютерных технологий «Компьютер – 21 век», участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Сохраним историческую память о ветеранах и защитниках нашего Отечества» |  |  |
| 3 | 3. | Денежное поощрение лучших учителей |  |  |  |  |  |
| 4 | 3.1. | Информирование учительской общественности об условиях участия в конкурсном отборе на получение денежного поощрения лучших учителей (далее – конкурс) | 01.03.-31.03.2010 | 23.03.10 | Выполнено Направлены письма в общеобразовательные учреждения об объявлении конкурса. |  |  |
| 5 | 3.3. | Объявление конкурса, формирование конкурсной документации и подача заявок | 01.03.-31.03.2010 | 25.03.-29.03.2010 | Выполнено Подготовлены нормативные документы: Распоряжения от 29.03.2010 №89-р «Об утверждении сетевого графика по реализации приоритетного национального проекта «Образование», от 29.03.2010 №88-р «Об организации составления отчетности по реализации приоритетного национального проекта «Образование» в 2010 году» |  |  |
| 6 | 3.8. | Обновление банка инновационного опыта лучших – учителей – участников национального проекта | 01.03.-31.03.2010 | 18.03.2010 | Выполнено Банк обновлён: методические разработки по теме «Активизация мыслительной деятельности обучающихся на уроках математики» (В.А.Молчанова, МОУ Ивановская СОШ) |  |  |
| 7 | 3.9. | Организация информирования общественности по реализации приоритетных национальных проектов | 01.03.-31.03.2010 |  | Выполнено Статьи в газете «Трудовая Слава»№10 от 04.03.10, №11 от 11.03.10, №12 от 18.03.10 |  |  |
| 8 | 3.10. | Пополнение образовательных сайтов информацией по реализации ПНПО. | 01.03.-31.03.2010 | 23.03-30.03.2010 | Выполнено Размещена нормативно-правовая база по ПНПО |  |  |

Глава района                                                                                                                     А.В.Дубовицкий

Л.В.Вислобокова

22-6-79