Сведения о выполнении сетевого графика реализации приоритетного национального проекта "Образование"

Сампурский район на 1 ноября 2010 г.

| № п.п. | Номер строки сетевого графика | Наименование мероприятия | Плановый срок исполнения (дд.мм.гггг) | Фактический срок исполнения (дд.мм.гггг) | Сведения об исполнении мероприятия на дату отчета | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | 1. | Государственная поддержка талантливой молодёжи. |  |  |  |  |  |
| 3 | 1.2. | Организация и проведение муниципальных олимпиад и конкурсных мероприятий | 01.10.-29.10.2010 | 01.10.-29.10.2010 | Выполнено Подведение итогов муниципального этапа областного конкурса «Моя земля, мои земляки…» Приказ № 21 от 19.10.2010 года Подведение итогов муниципального этапа областного конкурса «Дорога глазами детей» Приказ № 22 от 29.10.2010 года |  |  |
| 4 | 1.3. | Участие в региональных и межрегиональных олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях | 01.10.-29.10.2010 | 25-29.10.2010 | Выполнено Участие в областном конкурсе «Моя земля, мои земляки…», «Дорога глазами детей» Участие в фестивале народных ремёсел «Тамбовские узоры». |  |  |
| 5 | 3. | Денежное поощрение лучших учителей |  |  |  |  |  |
| 6 | 3.8. | Обновление банка инновационного опыта лучших – учителей – участников национального проекта | 01.10.-29.10.2010 | 17.09.2010 | Выполнено Банк обновлён: «Развитие экологической компетентности и исследовательской деятельности обучающихся при изучении курса «Химия и экология» (М.С.Ежаков, МОУ Сампурская СОШ) |  |  |
|  | 3.7. | Изучение, обобщение и распространение инновационного опыта учителей | 01.10.-29.10.2010 | 15.10.2010 | Выполнено Выступление М.С.Ежакова - учителя МОУ Сампурской СОШ на научно-практической конференции «Путь в науку» в г.Мичуринске по теме «Развитие экологической компетентности и исследовательской деятельности обучающихся при изучении курса «Химия и экология» |  |  |
| 7 | 3.9. | Организация информирования общественности по реализации приоритетных национальных проектов | 01.10.-29.10.2010 | 07.10,14.10,21.10-2010 | Выполнено Статьи в газете «Трудовая Слава» №41 от 07.10.2010, №42 от 14.10.2010 №43 от 21.10.2010 |  |  |
| 8 | 3.10. | Пополнение образовательных сайтов информацией по реализации ПНПО. | 01.10.-29.10.2010 | 14.10.-2010 29.10.2010 | Выполнено Информация о результатах конкурсов различного уровня |  |  |

Глава района                                                                                                                     А.В.Дубовицкий

Л.В.Вислобокова

22-6-79