Сведения о выполнении сетевого графика реализации приоритетного национального проекта "Образование"

Сампурский район

на 1 июня 2010 г.

| № п.п. | Номер строки сетевого графика | Наименование мероприятия | Плановый срок исполнения (дд.мм.гггг) | Фактический срок исполнения (дд.мм.гггг) | Сведения об исполнении мероприятия на дату отчета | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | 1. | Государственная поддержка талантливой молодёжи. |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. | Участие в мероприятиях, указанных в перечне региональных и межрегиональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодёжи | 04.05.-31.05.2010 | 04.05.-31.05.2010 | Выполнено Участие в региональном этапе Международного конкурса детских рисунков «Истоки добра» |  |  |
| 3 | 3. | Денежное поощрение лучших учителей |  |  |  |  |  |
| 5 | 3.3. | Объявление конкурса, формирование конкурсной документации и подача заявок | 04.05.-31.05.2010 | 15.05.2010 | Выполнено Подготовлена конкурсная документации и подано ходатайство на областной конкурс «Народный учитель Тамбовской области – 2010» |  |  |
| 6 | 3.8. | Обновление банка инновационного опыта лучших – учителей – участников национального проекта | 04.05.-31.05.2010 | 21.04.2010 | Выполнено Банк обновлён: методические разработки по теме « Патриотическое воспитание школьников » (Е.А.Щербинина, Н.Ю.Иволгина, В.В.Волосатова, О.И.Баканова, О.А.Скрипкина) |  |  |
| 7 | 3.9. | Организация информирования общественности по реализации приоритетных национальных проектов | 04.05.-31.05.2010 |  | Выполнено Статьи в газете «Трудовая Слава» №20 от 13.05.2010, №21 от 20.05.2010 |  |  |
| 8 | 3.10. | Пополнение образовательных сайтов информацией по реализации ПНПО. | 04.05.-31.05.2010 | 14,20.05.2010 | Выполнено Размещена нормативно-правовая база по ПНПО |  |  |

Глава района                                                                                                                     А.В.Дубовицкий

Л.В.Вислобокова

22-6-79