Сведения о выполнении сетевого графика реализации приоритетного национального проекта "Образование"

Сампурский район

на 1 августа 2010 г.

| № п.п. | Номер строки сетевого графика | Наименование мероприятия | Плановый срок исполнения (дд.мм.гггг) | Фактический срок исполнения (дд.мм.гггг) | Сведения об исполнении мероприятия на дату отчета | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2 | 3. | Денежное поощрение лучших учителей |  |  |  |  |  |
| 3 | 3.8. | Объявление конкурса, формирование конкурсной документации и подача заявок | 01.07.-30.07.2010 | 01.07.-30.07.2010 | Выполнено Подготовлена конкурсная документации и подано ходатайство на областной конкурс «Лучший педагогический коллектив-2010» |  |  |
| 4 | 3.9. | Организация информирования общественности по реализации приоритетных национальных проектов | 01.07.-30.07.2010 | 01.07.-30.07.2010 | Выполнено Статьи в газете «Трудовая Слава» №27 от 01.07.2010, №28 от 08.07.2010, №30 от 22.07.2010 |  |  |

Глава района                                                                                                                     А.В.Дубовицкий

Л.В.Вислобокова

22-6-79