АДМИНИСТРАЦИЯ САМПУРСКОГО РАЙОНА

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

18.03.2013                                        пос.Сатинка                                              № 72-р

Об  утверждении  муниципального сетевого  графика  по   реализации  приоритетного национального проекта «Образование»

В соответствии с приказом управления образования и науки Тамбовской области   от   01.03.2013 г.  № 511   «Об  организации  работы   по   реализации     приоритетного национального проекта «Образование» в 2013 году» и решением муниципальной    организационной   группы    по   реализации   приоритетного         национального  проекта  «Образование»  в   Сампурском  районе  (протокол от 12.03.2013г. №1):

1.Утвердить муниципальный сетевой график по реализации приоритетного национального проекта «Образование» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации района по социальным вопросам И.А.Акимову.

Глава района                                                                                      А.В.Дубовицкий

Утверждён

распоряжением Администрации района

от  18.03.2013   № 72-р

# Муниципальный сетевой график по реализации приоритетного национального проекта «Образование»

| МЕРОПРИЯТИЕ | ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ | КОНТРОЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | дата начала | Дата окончания |
| Направление 1. «Достижение стратегических ориентиров, заявленных в национальной образовательной инициативе «Наша новая школа» |
| Поднаправление 1.1. «Достижение современного качества образования» |
| 1.1.1. Поощрение лучших учителей |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. Информирование учительской общественности об условиях участия в конкурсном отборе на получение денежного поощрения лучших учителей (далее – конкурс) | Отдел образования администрации района, муниципальное казённое учреждение «Информационный ресурсный центр обеспечения сферы образования» (далее МКУ ИРЦОСО), муниципальная организационная группа | Публикации в средствах массой информации. Письма в образовательные учреждения (далее ОУ). | 20.02.2013 | 21.03.2013 |
| 1.1.1.2. Объявление конкурса, формирование конкурсной документации и подача заявок | Муниципальная организационная группа | Публикации в сети Интернет, протокол заседания муниципальной организационной группы, пакет нормативных документов. | 01.03.2013 | 08.04.2013 |
| 1.1.1.3.Проведение технической экспертизы представленных материалов | Муниципальная организационная группа | Протокол муниципальной организационной группы | 07.04.2013 | 08.04.2013 |
| 1.1.1.4. Направление пакетов конкурсных документов в региональную конкурсную комиссию. | Администрация района, муниципальная конкурсная комиссия. | Пакет документов | 10.04.2013 | 10.04.2013 |
| 1.1.1.5. Участие в торжественной церемонии вручения почётных грамот Минобрнауки России учителям – победителям конкурса | Отдел образования администрации района, ОУ. | Почётные грамоты | 23.09.2013 | 05.10.2013 |
| 1.1.1.6. Изучение, обобщение и распространение инновационного опыта учителей | Муниципальная организационная группа, МКУ ИРЦОСО. | Брошюры по обобщению опыта учителей, участие в конференциях, семинарах. | 01.02.2013 | 25.12.2013 |
| 1.1.1.7. Обновление банка инновационного опыта лучших – учителей | Муниципальная организационная группа, МКУ ИРЦОСО, ОУ района. | Банк инновационного опыта лучших учителей | 11.01.2013 | 24.12.2013 |
| 1.1.1.8. Организация информирования общественности по реализации приоритетных национальных проектов | Муниципальная организационная группа, МКУ ИРЦОСО, ОУ. | Статьи в СМИ | 11.01.2013 | 24.12.2013 |
| 1.1.1.9. Пополнение образовательных сайтов информацией по реализации ПНПО | МКУ ИРЦОСО, ОУ района. | Размещение информации на сайте материалов по реализации ПНПО | 11.01.2013 | 24.12.2013 |
| Поднаправление 1.2. «Обеспечение социализации обучающихся с особыми образовательными потребностями в системе общего и дополнительного образования» |
| 1.2.1. Государственная поддержка талантливой молодёжи. |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. Информирование об условиях конкурса | Муниципальная организационная группа | Сообщения в СМИ, информация на сайте отдела образования | 11.01.2013 | 31.03.2013 |
| 1.2.1.2.Оформление документов на участие в конкурсе | Муниципальная организационная группа | Пакет документов | 15.03.2013 | 01.08.2013 |
| 1.2.1.3.Организация и проведение муниципальных олимпиад и конкурсных мероприятий | Отдел образования администрации района, МКУ ИРЦОСО, ОУ района | Информационные материалы, распоряжения, приказы | 11.01.2013 | 31.08.2013 |
| 1.2.1.4. Участие в региональных и межрегиональных олимпиадах и иных конкурсных мероприятиях | Отдел образования администрации района МКУ ИРЦОСО ОУ района | Информационные материалы, распоряжения, приказы | 11.01.2013 | 31.12.2013 |
| 1.2.1.5. Организация и проведение муниципальных олимпиад и конкурсных мероприятий | Отдел образования администрации района МКУ ИРЦОСО ОУ района | Информационные материалы, распоряжения, приказы | 11.01.2013 | 31.12.2013 |
| 1.2.1.6. Участие в проведении торжественной церемонии вручения дипломов лауреатам премии | Отдел образования администрации района ОУ района | Дипломы | 01.11.2013 | 31.12.2013 |
| 1.2.2. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство |  |  |  |  |
| 1.2.2.1. Подготовка и представление ежеквартальных отчетов о расходовании средств из федерального бюджета бюджету области на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений | Отдел образования администрации района, МКУ ЦБ. | Отчеты | Ежеквартально до 05 числа месяца | 10.01.2014 |
| 1.2.2.2. Организация и проведение муниципальных конкурсных мероприятий | Отдел образования администрации района, МКУ ИРЦОСО. | Распоряжение, приказы | 11.01.2013 | 24.12.2013 |
| 1.2.2.3. Участие в региональных, межрегиональных конкурсных мероприятиях | Отдел образования администрации района, МКУ ИРЦОСО. | Распоряжение, приказы | 11.01.2013 | 24.12.2013 |
| 1.2.2.4. Мониторинг эффективности воспитательной деятельности в общеобразовательных учреждениях. | МКУ ИРЦОСО | приказы | 01.03.2013 | 29.06.2013 |