

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 11.02.2021 | г. Тамбов | №282 |

Об организации проведения Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» на территории Тамбовской области

В целях реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование», плана мероприятий Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» на 2021 год, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить комплекс мер «дорожную карту» мероприятий Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» на территории Тамбовской области (приложение №1).

2. Определить координатором проведения Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» на территории Тамбовской области Тамбовское областное государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества» (Долгий).

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, назначить в муниципальных образованиях кураторов, ответственных за информационно-методическое сопровождение Конкурса.

4. Утвердить расчетные значения количества участников Конкурса в муниципальных образованиях (приложение №2).

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника управления Н.В.Мордовкина

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

УТВЕРЖДЕН

приказом управления образования и науки области

от\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_

**Комплекс мер «Дорожная карта» по выполнению плана мероприятий**

**Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена»**

**на 2021 год на территории Тамбовской области**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Назначение муниципальных кураторов, ответственных за организационное, информационно-методическое сопровождение Конкурса (далее – муниципальные кураторы) | До 5 февраля | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования | Приказ органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, о назначении Кураторов |
| 2 | Установочный вебинар «Дни «Большой перемены»  Презентация плана мероприятий Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» | 10 – 12 февраля | Управление образования и науки области  ТОГБОУ «Центр развития творчества детей и юношества» | Кейс Конкурса |
| 3 | Создание специализированных вкладок на официальных сайтах отделов образований, отражающих ход проведения Конкурса согласно приложениям | Февраль | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования | Наличие специализированных вкладок на официальных сайтах отделов образований, отражающих ход проведения Конкурса (приложение 1,2,3) |
| 4 | Всероссийская акция «Добрая суббота» | Февраль  (выходные дни) | ТОГБОУ «Центр развития творчества детей и юношества»  Региональная команда «Большой перемены»  Образовательные организации | Размещение информации на специализированных вкладках официальных сайтов отделов образований (еженедельно по вторникам до 15:00, следующего за отчетным) |
| 6 | Тематические недели и месяцы «Большой перемены».  Проведение познавательных прямых эфиров, акций, встреч | Февраль - март | ТОГБОУ «Центр развития творчества детей и юношества»  Региональная команда «Большой перемены  Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования  Муниципальные кураторы  Образовательные организации | Мониторинг участия образовательных организаций в тематических неделях  Размещение информации на специализированных вкладках официальных сайтов отделов образований (ежемесячно до 5 числа месяца до 12:00, следующего за отчетным) |
| 7 | ПредУниверсариум, направленный на развитие компетенций у школьников 9-11 классов общеобразовательных школ | Февраль - декабрь | Управление образования и науки области  ТОГБОУ «Центр развития творчества детей и юношества»  Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования  Муниципальные кураторы  Образовательные организации | Мониторинг участия образовательных организаций в ПредУниверсариуме  Размещение информации на специализированных вкладках официальных сайтов отделов образований (раз в две недели до вторника до 12:00, следующего за отчетным) |
| 8 | Семинары для родителей, профориентационный лекторий «Большой перемены» | Февраль - декабрь | Управление образования и науки области  ТОГБОУ «Центр развития творчества детей и юношества»  Муниципальные кураторы  Образовательные организации | Мониторинг участия родителей в семинарах и лекториях  Размещение информации на специализированных вкладках официальных сайтов отделов образований (ежемесячно до 5 числа месяца до 12:00, следующего за отчетным) |
| 10 | Старт второго сезона Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» | 28 марта | Управление образования и науки области  ТОГБОУ «Центр развития творчества детей и юношества»  Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования  Муниципальные кураторы  Образовательные организации | Мониторинг регистрации и участия школьников в соответствующих этапах Конкурса  Размещение информации на специализированных вкладках официальных сайтов отделов образований (еженедельно по понедельникам до 15.00, следующего за отчетным)  Достижение |
| 11 | Проведение тематических уроков по ОБЖ, МХК, физкультуре под эгидой «Большой перемены», а также Эко-уроков, которые будут реализовывать участники конкурса и затронут важные вопросы развития эко-туризма, развития экологических территорий страны и сохранения планеты | Апрель | ТОГБОУ «Центр развития творчества детей и юношества»  Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования  Муниципальные кураторы  Образовательные организации | Мониторинг проведения тематических уроков  Размещение информации на специализированных вкладках официальных сайтов отделов образований (до 5 мая 2021 г. по прилагаемой форме) |
| 12 | Фестиваль «Большая перемена» в городе Москва | 1 июня | Управление образования и науки области  ТОГБОУ «Центр развития творчества детей и юношества»  Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования  Муниципальные кураторы  Образовательные организации | Информационно-методическое письмо о проведении фестиваля  Размещение информации на специализированных вкладках официальных сайтов отделов образований |
| 13 | «Твой ход» Всероссийский выпускной | 26 июня | Управление образования и науки области  ТОГБОУ «Центр развития творчества детей и юношества»  Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования  Муниципальные кураторы  Образовательные организации | Информационно-методическое письмо о проведении Всероссийского выпускного «Твой ход»  Размещение информации на специализированных вкладках официальных сайтов отделов образований |
| 14 | Организационная работа по сопровождению финалистов второго сезона Всероссийского конкурса для школьников 5-7 классов «Большая перемена» в ФГБОУ «МДЦ «Артек» | Июнь | Управление образования и науки области  ТОГБОУ «Центр развития творчества детей и юношества»  Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования  Муниципальные кураторы  Образовательные организации | Онлайн-совещания с муниципальными кураторами, родителями финалистов  Подготовка пакета документов, сопровождающих финалистов в ФГБОУ «МДЦ «Артек» |
| 15 | Финал второго сезона Всероссийского конкурса для школьников 5-7 классов «Большая перемена» в ФГБОУ «МДЦ «Артек» | 4 – 25 июля | Управление образования и науки области  ТОГБОУ «Центр развития творчества детей и юношества»  Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования  Муниципальные кураторы  Образовательные организации | Приказ Управления образования и науки о сопровождении финалистов  Размещение информации на специализированных вкладках официальных сайтов отделов образований |
| 16 | Специальные смены выпускников «Большой перемены» на «Территории смыслов» и «Тавриде» | Август | Департамент общественных связей и информационной политики области (по согласованию)  Управление образования и науки области  ТОГБОУ «Центр развития творчества детей и юношества»  Муниципальные кураторы  Образовательные организации | Информационно-методическое письмо об участии выпускников «Большой перемены» на «Территории смыслов» и «Тавриде»  Размещение информации на специализированных вкладках официальных сайтов отделов образований |
| 17 | Семейный лагерь «Турслет Таврида АРТ» Республика Крым | 9-13 сентября | Департамент общественных связей и информационной политики области (по согласованию)  Управление образования и науки области  ТОГБОУ «Центр развития творчества детей и юношества»  Муниципальные кураторы  Образовательные организации | Информационно-методическое письмо об участии семейном лагере «Турслет Таврида АРТ»  Размещение информации на специализированных вкладках официальных сайтов отделов образований |
| 18 | Организационная работа по сопровождению полуфиналистов финалистов Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» в ЦФО | Сентябрь | Департамент общественных связей и информационной политики области (по согласованию)  Управление образования и науки области  ТОГБОУ «Центр развития творчества детей и юношества»  Муниципальные кураторы  Образовательные организации | Онлайн-совещания с муниципальными кураторами, родителями полуфиналистов  Подготовка пакета документов, сопровождающих полуфиналистов до места проведения в ЦФО (место уточняется) |
| 19 | Полуфиналы Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» в ЦФО | Сентябрь | Департамент общественных связей и информационной политики области (по согласованию)  Управление образования и науки области  ТОГБОУ «Центр развития творчества детей и юношества»  Муниципальные кураторы  Образовательные организации | Приказ Управления образования и науки о сопровождении полуфиналистов  Размещение информации на специализированных вкладках официальных сайтов отделов образований |
| 20 | Всероссийское родительское собрание (дистанционный формат) | Сентябрь | Управление образования и науки области  ТОГБОУ «Центр развития творчества детей и юношества»  Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования  Муниципальные кураторы  Образовательные организации | Информационно-методическое письмо об участии в родительском собрании  Размещение информации на специализированных вкладках официальных сайтов отделов образований |
| 21 | Большое путешествие на поезде «Россия» по маршруту Москва-Владивосток» | Октябрь | Управление образования и науки области  ТОГБОУ «Центр развития творчества детей и юношества»  Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования  Муниципальные кураторы  Образовательные организации | Приказ Управления образования и науки о сопровождении полуфиналистов  Размещение информации на специализированных вкладках официальных сайтов отделов образований |
| 22 | Организационная работа по сопровождению финалистов второго сезона Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена» в ФГБОУ «МДЦ «Артек» | Октябрь | Департамент общественных связей и информационной политики области (по согласованию)  Управление образования и науки области  ТОГБОУ «Центр развития творчества детей и юношества»  Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования  Муниципальные кураторы  Образовательные организации | Онлайн-совещания с муниципальными кураторами, руководителями ОО, родителями финалистов  Подготовка пакета документов, сопровождающих финалистов в ФГБОУ «МДЦ «Артек» |
| 23 | Финал Всероссийского конкурса для школьников 8-10 классов «Большая перемена» в ФГБОУ «МДЦ «Артек» | 1-7 ноября | Управление образования и науки области  ТОГБОУ «Центр развития творчества детей и юношества»  Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования  Муниципальные кураторы  Образовательные организации | Приказ Управления образования и науки о сопровождении полуфиналистов  Размещение информации на специализированных вкладках официальных сайтов отделов образований |
| 24 | «Классная встреча» с участниками финала «Большая перемена» | Ноябрь | ТОГБОУ «Центр развития творчества детей и юношества»  Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования  Муниципальные кураторы  Образовательные организации | Информационно-методическое письмо о проведении «Классной встречи»  Размещение информации на специализированных вкладках официальных сайтов отделов образований |
| 25 | Новогодний турнир «Большой перемены» на основе содержания «Уроков Большой перемены» | 25 декабря | Управление образования и науки области  ТОГБОУ «Центр развития творчества детей и юношества»  Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования  Муниципальные кураторы  Образовательные организации | Информационно-методическое письмо об участии в турнире  Размещение информации на специализированных вкладках официальных сайтов отделов образований |
| 26 | Подведение итогов выполнения «Дорожной карты» муниципальными образованиями | До 30 декабря | Управление образования и науки области  ТОГБОУ «Центр развития творчества детей и юношества»  Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования | Информационно-аналитическая справка  Рейтинг муниципальных образований  Размещение информации на специализированных вкладках официальных сайтов отделов образований |