# УТВЕРЖДЕН

# Приказом МУ ИРЦОСО

# от 24.02.2009    № 11

# МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЕТЕВОЙ ГРАФИК

# по реализации приоритетного национального проекта «ОБРАЗОВАНИЕ» в Сампурском районе  
 в 2009 году.

| № | МЕРОПРИЯТИЕ | ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ | КОНТРОЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ | ФИНАНСИ- РОВАНИЕ | 2009 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ДАТА НАЧАЛА | ДАТА ОКОНЧАНИЯ |
| 1. | 1. Дополнительное вознаграждение за классное руководство | Отдел образования администрации района |  |  | 01.01. | 31.12. |
| 2. | 1.1. Участие в мониторинге использования субвенции на поддержку классных руководителей | МУ ИРЦОСО и науки области | Отчёты |  | 20.02. | 31.12. |
| 3. | 2. Денежное поощрение лучших учителей | Отдел образования администрации района |  |  | 12.01. | 25.12. |
| 4. | 2.1..Информирование учительской общественности об условиях участия в конкурсном отборе на получение денежного поощрения лучших учителей (далее – конкурс) | МУ ИРЦОСО | Письма в ОУ района |  | 28.01. | 15.02. |
| 5. | 2.2.Объявление конкурса, формирование конкурсной документации | Муниципальная организационная группа | Пакет нормативных документов |  | 15.02 | 24.02. |
| 6. | 2.3.Прием заявок, проведение экспертизы по критериям участия | Муниципальная организационная группа | Пакеты конкурсных документов, протоколы муниципальных организационных групп |  | 25.02 | 02.03 |
| 7. | 2.4.Направление пакетов конкурсных документов в региональную конкурсную комиссию. | Администрация Сампурского района, Муниципальная конкурсная комиссия |  |  | 05.03 | 05.03 |
| 8. | 2.5.Участие в торжественной церемонии вручения почётных грамот Минобрнауки России учителям – победителям конкурса | Отдел образования администрации района, ОУ | Почётные грамоты |  | 05.10. | 05.10. |
| 9. | 2.6.Изучение, обобщение и распространение инновационного опыта учителей – победителей | Муниципальная организационная группа, МУ ИРЦОСО, ОУ | Брошюры, сборники по обобщению опыта учителей – победителей |  | 01.10. | 15.12. |
| 10. | 2.7.Обновление банка инновационного опыта лучших – учителей – участников национального проекта | Муниципальные организационные группы | Банк инновационного опыта лучших учителей |  | 01.09. | 01.12. |
| 11. | 3. Государственная поддержка талантливой молодёжи. | Управление образования и науки области. |  |  | 01.02 | 25.12 |
| 12. | 3.1. Информирование об условиях конкурса | Муниципальная организационная группа | Информация на сайте отдела образования |  | 02.02. | 01.07. |
| 13. | 3.2.Участие в мероприятиях, указанных в перечне региональных и межрегиональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодёжи | Отдел образования администрации района МУ ИРЦОСО МУДОД «ДЮСШ» | Рекомендации и информационные материалы |  | 02.02. | 28.08 |
| 14. | 3.3 Прием документов на участие в конкурсе | Муниципальная организационная группа | Пакет документов Заявителей |  | 01.07. | 15.08. |
| 15. | 3.4.Участие в торжественной церемонии вручения дипломов лауреатам премии | Муниципальная организационная группа Управление образования и науки области | Дипломы |  | 01.12. | 25.12. |
| 16. | 4. Внедрение современных образовательных технологий | МУ ИРЦОСО |  |  | 01.01. | 31.12. |
| 17. | 4.1.Организация работ по обеспечению круглосуточного неограниченного доступа к информации сети Интернет и к системе контент-фильтрации образовательным учреждениям, подключенным к сети Интернет в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» в 2006-2007 годах | МУ ИРЦОСО | Ежемесячный отчет Итоговый отчет |  | 01.01. | 31.12. |
| 18. | 4.2. Осуществление необходимой информационно-справочной, методической и технической поддержки по вопросам установки программных продуктов, входящих в стандартный (базовый) пакет программного обеспечения и использования, комплектов обновлений и исправлений | МУ ИРЦОСО | Итоговый отчет |  | 01.01. | 15.12. |
| 19. | 4.3.Проведение мониторинга эффективности внедрения средств современных образовательных технологий | МУ ИРЦОСО | Итоговый отчет |  | 01.10. | 01.12. |
| 20. | 5. Поддержка субъектов Российской Федерации, внедряющих комплексные проекты модернизации образования | Управление образования и науки области. |  |  | 01.01. | 31.12. |
| 22. | 5.1. Реализация национального проекта «Образование» в МОУ Сатинской СОШ. | МУ ИРЦОСО | Отчет |  | 01.04.09 | 29.05.09 |
| 23. | 5.2.Мониторинг хода реализации комплексного проекта модернизации образования в Тамбовской области (включая анализ результатов) | МУ ИРЦОСО | Данные мониторинга реализации проекта |  | 26.01. | 31.12. |
| 24. | 6. Развитие дистанционного образования детей-инвалидов | Отдел образования администрации района |  |  | 01.01. | 25.12. |
| 25. | 6.1.Участие в региональном проекте на предоставление в 2009 году финансовой помощи муниципальным бюджетам на организацию дистанционного образования детей-инвалидов | Отдел образования администрации района МУ ИРЦОСО | Проект |  | 01.01. | 01.03. |
| 26. | 6.2. Реализация мероприятий по развитию дистанционного образования детей-инвалидов | Отдел образования администрации района МУ ИРЦОСО | Отчеты |  | 15.04. | 15.12. |
| 27. | 6.3.Мониторинг хода реализации мероприятий по развитию дистанционного образования детей-инвалидов | Отдел образования администрации района МУ ИРЦОСО | Данные мониторинга реализации проекта |  | 15.05. | 15.12. |

# Руководитель муниципальной организационной  группы                                                                            	И.А.Акимова