# УТВЕРЖДЕН

# Приказом МУ ИРЦОСО

# от 20.01.2008 № 1

Муниципальный сетевой график

по реализации приоритетного национального проекта «ОБРАЗОВАНИЕ» в 2008 году.

| № | МЕРОПРИЯТИЕ | ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ | КОНТРОЛЬНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ | ФИНАНСИ РОВАНИЕ | 2008 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ДАТА НАЧАЛА | ДАТА ОКОНЧАНИЯ |
| 1. | 1.Стимулирование образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы. | МУ ИРЦОСО; Общеобразовательные учреждения, внедряющие инновационные образовательные программы. |  |  |  |  |
| 2. | 1.1.Подготовка к конкурсному отбору образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы. | МУ ИРЦОСО Общеобразовательные учреждения, внедряющие инновационные образовательные программы. |  |  | 09.01. | 15.02. |
| 3. | 1.1.1. Подготовка и принятие распоряжение администрации района «Об организации конкурсного отбора общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование». | МУ ИРЦОСО | распоряжение администрации района |  | 09.01. | 25.01. |
| 4. | 1.1.2.Подготовка и принятие постановления администрации района «О внесении изменений в постановление администрации района от 23.01.2006 №12 «О создании муниципальной организационной группы по приоритетному национальному проекту «Образование» | МУ ИРЦОСО | Постановление администрации района |  | 09.01. | 25.01. |
| 5. | 1.1.3.Информирование образовательных учреж-дений, общественности об условиях участия в конкурсе. | Муниципальная конкурсная комиссия. | Сообщения в СМИ, информация на сайте отдела образования рассылка в образовательных учреждений, проведение совещаний. |  | 10.01. | 15.02. |
| 6. | 1.1.4. Подготовка образовательными учреждениями заявок на участие в конкурсе. | Общеобразовательные учреждения. Муниципальная конкурсная комиссия. | Заявки общеобразовательных учреждений. |  | 18. 01. | 15.02. |
| 7. | 1.1.5.Приём документов образовательных учреждений на участие в конкурсе. | Муниципальная конкурсная комиссия. | Пакеты конкурсных документов от Заявителей. |  | 01.02. | 15.02. |
| 8. | 1.2. Отбор общеобразовательных учреждений для участие в конкурсе. | Муниципальная конкурсная комиссия по реализации ПНПО. |  |  | 10.02. | 15.02. |
| 9. | 1.2.1..Анализ и оценка документов по критериям участия. | Муниципальная конкурсная комиссия. | Заключения технической экспертизы. Списки учреждений для участия в экспертизе по критериям отбора. |  | 10.02. | 15.02. |
| 10. | 1.2. Мониторинг реализации программ развития общеобразовательных учреждений. | МУ ИРЦОСО |  |  | 01.09. | 25.12. |
| 19. | 1.2.1. Изучение, обобщение и распространение положительного опыта учреждения – победителя по внедрению образовательных инноваций в современную школу. | Муниципальная конкурсная комиссия. МУ ИРЦОСО | Брошюры по обобщению инновационного опыта школы – победителя. |  | 01.09. | 30.11. |
| 20. | 1.2.2. Обновление банка инновационных образовательных программ и информации о работе образовательных учреждений – участников национального проекта. | Муниципальная конкурсная комиссия. МУ ИРЦОСО | Банк инновационных образовательных программ. |  | 01.10. | 15.12. |
| 21. | 1.2.3. Проведение мониторинга реализации программ развития школ – победителей конкурса с учётом использования полученной финансовой поддержки. | Муниципальная конкурсная комиссия. МУ ИРЦОСО | Данные мониторинга программ развития школ – победителей конкурса. |  | 01.11. | 06.12. |
| 23. | 2. Внедрение современных образовательных технологий. | Управление образования и науки области. |  |  | 09.01. | 31.12. |
| 24. | 2.1. Проведение мониторинга работы образовательных учреждений в сети Интернет. | МУ ИРЦОСО | Данные мониторинга (ежеквартально). |  | 09.01. | 31.12. |
| 25. | 2.2. Создание и пополнение образовательных сайтов, медиатек и т.д. | МУИРЦОСО Образовательные учреждения. | Сайты, медиатеки. |  | 09.01. | 31.12. |
| 26. | 3. Государственная поддержка талантливой молодёжи. |  |  |  | 01.02 | 25.12 |
| 27. | 3.1. Информирование об условиях конкурса. | Муниципальная конкурсная комиссия. | Сообщения в СМИ, информация на сайте отдела образования |  | 01.02. | 30.06. |
| 28. | 3.2. Участие в региональных и межрегиональных олимпиадах и иных конкурсных мероприятий, по итогам которых присуждаются премии для поддержки талантливой молодёжи. | Образовательные учреждения. |  |  | 01.12. 2007 | 25.12. 2008 |
| 29. | 4. Дополнительное вознаграждение за классное руководство. | МУ ИРЦОСО Централизованная бухгалтерия |  |  | 01.01. | 31.12. |
| 39. | 4.1. Изучение эффективности работы классных руководителей. | МУ ИРЦОСО | Справка. |  | 01.02. | 01.06. |
| 40. | 4.2. Проведение мониторинга использования субвенции на поддержку классных руководителей. | Централизованная бухгалтерия | Отчёты |  | 15.02. | 31.12. |
| 41. | 5. Денежное поощрение лучших учителей. | МУ ИРЦОСО |  |  | 12.01. | 25.12. |
| 42. | 5.1. Информирование учительской общественности об условиях участия в конкурсе. | Муниципальная конкурсная комиссия. | Сообщения в СМИ, информация на сайте отдела образования, рассылка в общеобразовательные учреждения, проведение совещаний, семинаров. |  | 12.01. | 25. 01. |
| 43 | 5.2.Подготовка и принятие распоряжение администрации района «Об организации конкурсного отбора лучших учителей образовательных учреждений на получение денежного поощрения в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» | Муниципальная конкурсная комиссия. | распоряжение администрации района |  | 09.01. | 25.01. |
| 44. | 5.3. Объявление конкурса, формирование конкурсной документации, подача заявок, проведение экспертизы по критериям участия. | Муниципальная конкурсная комиссия. | Пакеты конкурсных документов от Заявителей. |  | 18.01. | 01.03. |
| 45. | 5.4. Изучение, обобщение и распространение инновационного опыта учителей – победителей. | Муниципальная конкурсная комиссия. МУ ИРЦОСО. | Брошюры, буклеты по обобщению опыта учителей – победителей. |  | 01.10. | 15.12. |
| 46. | 5.5. Обновление банка инновационного опыта лучших – учителей – участников национального проекта. | Муниципальная конкурсная комиссия. Общеобразовательные учреждения | Банк инновационного опыта лучших учителей. |  | 01.09. | 01.12. |
| 47. | 4. Поддержка субъектов Российской Федерации, внедряющих комплексные проекты модернизации образования | Управление образования и науки области. |  |  |  |  |
| 48. | 4.1.Представление отчета по итогам реализации РКПМО в 2007 году | МУ ИРЦОСО. Централизованная бухгалтерия | Отчет Сампурского района |  | 24.12.07 | 05.01.08 |
| 49. | 4.2.Реализация РКПМО | МУ ИРЦОСО. Централизованная бухгалтерия. ОУ | Отчеты |  | 20.01. | 31.12. |
| 50. | 4.3.Мониторинг хода реализации комплексного проекта модернизации образования в Сампурском районе. | МУ ИРЦОСО. ОУ района | Данные мониторинга реализации проекта |  | 20.02. | 31.12. |