АДМИНИСТРАЦИЯ САМПУРСКОГО РАЙОНА

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

пос.Сатинка

Об утверждении сетевого

плана-графика по реализации

приоритетных национальных

проектов в сфере образования

В целях реализации приоритетного национального проекта «Образование» в Сампурском районе и во исполнении решения коллегии управления образования Тамбовской области от 27.11.2005 года:

1.Утвердить сетевой план-график по реализации приоритетных национальных проектов в сфере образования согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации района Е. Е.Кареву

Глава администрации

района                                                                                                        Ю.И.Семин

Заместитель главы администрации района

_________________________Е.Е.Карева

Начальник юридического отдела

_________________________К.В.Клинцов

Начальник отдела образования

_________________________А.А.Попов

Л.В.Вислобокова

45 6 79

Приложение

к распоряжению администрации района

Сетевой план-график по реализации приоритетных национальных проектов в сфере образования

| № п\п | Мероприятия | Ответственные | Финансир-е план (млн. руб) |  | Контрольный показатель | 2005 | 2006 |  |  |  | 2007 |  |  |  | 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Фед. | Обл. |  | Кв.4 | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 | Кв.1 | Кв.2 | Кв.3 | Кв.4 | Кв.1 |
|  | 1. Организационное сопровождение реализации приоритетных национальных проектов в сфере образования |  |  |  | 24.01 28.12 |  |  |  | 30.11 01.11 |  |  |  | 31.12 01.12 |  |  |
|  | 1.1 Совещание с руководителями муниципальных органов управления образования по реализации приоритетных национальных проектов | Отдел образования администрации района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Общественное продвижение приоритетных национальных проектов в сфере образования (СМИ, конференции, родительские собрания и др.). | Отдел образования администрации района, «ИРЦОСО» |  |  | Публикации, информационные письма. | 27.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. Создание муниципальной организационной группы по приоритетному национальному проекту «Образование» | Отдел образования администрации района, «ИРЦОСО» |  |  | Постановление администрации района |  | 10.01 23.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. Разработка и утверждение положения о муниципальной орга-низационной группе по приори-тетному национальному проекту «Образование» | Отдел образования администрации района , «ИРЦОСО» |  |  | Постановление администрации района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.5. Проведение семинаров, конференций по обобщению опыта работы лучших образовательных учреждений, учителей, активно внедряющих инновационные образовательные программы. | «ИРЦОСО» |  |  | План |  | 01.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.6. Издание материалов из опыта работы лучших образовательных учреждений, лучших учителей. | «ИРЦОСО» |  |  | Сборники материалов. |  | 01.04 |  |  |  |  |  |  | 31.12 |  |
|  | 1.7. Отбор материалов из опыта работы лучших образовательных учреждений, учителей для издания на уровне района и области. | «ИРЦОСО» |  |  | Сборники материалов | 01.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.8. Организация конкурсных процедур. |  |  |  |  | 10.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.9. Создание, наполнение и поддержание деятельности Интернет-страницы на сайте отдела образования по реализации приоритетных национальных проектов в сфере образования. | Отдел образования администрации района, «ИРЦОСО» |  |  | Интернет-страница на сайте отдела образования | 10.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.10. Создание и ведение базы данных о лучших образовательных учреждениях, лучших учителях, талантливых детях, учащихся, молодежи. | Отдел образования администрации района, «ИРЦОСО» |  |  | База данных |  | 01.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Стимулирование образовательных учреждений активно внедряющих инновационные образовательные программы |  |  |  |  | 10.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Информирование об условиях участия в областном этапе конкурса «Лучшие школы России». | Отдел образования администрации района, «ИРЦОСО» |  |  | Публикации в СМИ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. Сбор заявок от образовательных учреждений на участие в областном этапе конкурса «Лучшие школы России» на получение премии Президента Российской Федерации. | Отдел образования администрации района, «ИРЦОСО» |  |  | Заявки образовательных учреждений. | 23.01 31.03 |  |  |  | 15.01 31.03 |  |  |  | 15.01 31.03 |  |
|  | 2.3. Работа муниципальной организационной группы. | Муниципальная организационная группа |  |  | Заключение муниципальной организа-ционной группы |  |  |  |  |  |  |  |  | 15.03 01.03 |  |
|  | 2.4. Направление представления и соответствующих документов на кандидатов для получения премии Президента в Федеральное агентство по образованию. | Муниципальная организационная группа |  |  | Пакет документов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.5.Информирование обществен-ности об итогах участия в конкурсе образовательных учреждений (через СМИ). | Муниципальная организационная группа |  |  | Публикации в средствах массовой информации. |  | 20.05 30.05 |  |  |  | 20.05 30.05 |  |  |  |  |
|  | 3. Поощрение лучших учителей |  | 4 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Информирование учительской общественности об итогах участия в конкурсах «Лучшие учителя Тамбовщины» и на получение премии Президента Российской Федерации и Главы администрации Тамбовской области | Муниципальная организационная группа |  |  | 20.01 20.11 Публикации в СМИ |  |  |  | 31.11 01.11 |  |  |  | 31.11 01.11 |  |  |
|  | 3.2. Сбор заявок от образовательных учреждений на участие в конкурсе «Лучшие учителя Тамбовщины», претендующих на получение премии Президента Российской Федерации и Главы администрации Тамбовской области. | Муниципальная организационная группа |  |  | Заявка образовательных учреждений | 15.01 20.12 | 01.02 16.01 |  |  | 15.01 01.11 01.02 10.01 |  |  | 15.01 01.11 | 01.02 10.01 |  |
|  | 3.3Информирование обществен-ности об итогах участия лучших учителей в конкурсе на получение премии Президента РФ | Муниципальная организационная группа |  |  | Публикации в СМИ, информационные письма в ОУ |  |  | 01.06 30.08 |  |  |  | 01.06 30.08 |  |  |  |
|  | 4. Государственная поддержка способной и талантливой молодежи |  | 3 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.Информирование общест-венности о проведении областного конкурса «Талантливая молодежь Тамбовщины». | Муниципальная организационная группа |  |  | Публикации в СМИ | 31.01 20.12 |  |  |  | 31.01 20. 12 |  |  |  | 31.01 21.01 31.01 |  |
|  | 4.2.Информирование образова-тельных учреждений района о проведении регионального кон-курса по отбору способных и талантливых детей, учащихся и молодежи для назначения государственных грантов. | Муниципальная организационная группа |  |  | Информационное письмо | 31.01 |  |  |  | 31.01 |  |  |  |  |  |
|  | 4.3.Сбор заявок от образова-тельных учреждений на канди-датов на получение госу-дарственных грантов. | Муниципальная организационная группа |  |  | Заявки, представленные ОУ |  | 01.03 01.01 |  |  | 01.03 01.01 |  |  |  | 01.05 01.04 | 01.03 01.01 |
|  | 4.4. Работа муниципальной организационной группы по отбору кандидатов для участие на назначение государственных грантов. | Управление образования области, ТОИПКРО |  |  | Протокол заседание муниципальной орга-низационной группа | 15.03 01.04 |  |  |  | 01.04 15.03 |  |  |  | 01.04 15.03 |  |
|  | 4.5. Участие в церемонии вручения грантов и денежных средств победителями. |  |  |  |  |  |  | 31.12 01.08 |  |  |  | 29.12 01.09 |  |  |  |
|  | 4.6.Информирование обществен-ности о присуждении государст-венных грантов способным талантливым детям, учащимся и молодежи района. | Муниципальная организационная группа |  |  | Публикации в СМИ |  | 15.10 01.05 |  |  |  | 15.10 01.05 |  |  |  |  |
|  | 4.8. Участие в областном конкурсе на назначение областных именных стипендий и ежегодных грантов способной талантливой молодежи и учащимся. | Отдел образования администрации района, ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.Дополнительное вознаграждение за классное руководство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1. Ознакомление с положением о порядке доведения субвенции до муниципальных образований на поддержку классных руководителей. | Муниципальная организационная группа |  |  | Информационное письмо. | 15.01 15.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.2. Информирование об изменениях в положении о классном руководстве. | Муниципальная организационная группа |  |  | Информационное письмо. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.3.Участие в проведении мониторинга по использованию субвенций на поддержку классных руководителей | Муниципальная организационная группа. |  |  |  | 15.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.4. Изучение эффективности работы классных руководителей. | Отдел образования администрации района |  |  | Справка | 15.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. Информатизация образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1.Проведение инвентаризации компьютерной техники и средств подключения к Интернет в образовательных учреждениях района | Отдел образования администрации района, ИРЦОСО |  |  | Отчёт | 25.12 01.12 |  |  | 25.12. 01.12 |  |  |  | 25.12 01.12 |  |  |
|  | 6.2.Проведение анализа эффектив-ности использования компьютерной техники в учреждениях образования | Отдел образования администрации района, ИРЦОСО |  |  | Справка. |  |  |  |  | ноябрь |  |  |  |  |  |
|  | 6.3. Составление перечня учреждений образования для оснащения компьютерным оборудованием и средствами подключения к Интернет на 2006-2007г.г. | Отдел образования администрации района, ИРЦОСО |  |  | План. | 31.01 01.01 |  |  |  | 31.01 01.01 |  |  |  |  |  |
|  | 6.4.Оснащение образовательных учреждений области компью-терной техникой, оборудованием для подключения к Интернету по договору с Рособразованием. | Совместно с управлением образования области. |  |  |  | 01.03 31.10 01.02 31.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.5. Проведение работ по подключению общеобразо-вательных учреждений к Интернету | Отдел образования администрации района, ИРЦОСО |  |  |  |  |  |  |  | 01.03 31.10 |  |  |  |  |  |
|  | 6.6. Участие в областном конкурсе на развитие материально-технической базы и наращивание электронных образовательных ресурсов межшкольных ресурсных центров. | Отдел образования администрации района, ИРЦОСО |  |  |  |  | 01.04 30.06 |  |  | 01.04 30.06 |  |  |  |  |  |
|  | 6.8. Участие в реализации программ опережающего обучения педагогических работников в рамках проектов ЦФИО, INTEL, ЦНИТ ИПК РО. | Отдел обра-зования ад-министрации района, ИРЦОСО, ОУ |  |  |  | 01.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.9.Создание системы дистан-ционного обучения на базе ресурсного центра по повышению квалификации работников обра-зования, профессиональному обу-чению старшеклассников. | ИРЦОСО, ОУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01. |
|  | 6.10. Внедрение единой автоматизированной инфор-мационной системы на всех уровнях управления образо-ванием . | Отдел образования администрации района, ИРЦОСО учреждения. |  |  |  |  |  |  | 01.09. |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.11.Создание и пополнение образовательных сайтов, медиатек и т.д. | ИРЦОСО, ОУ |  |  |  | 01.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |