План - график подготовки и проведения

муниципального этапа олимпиады

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Сроки | Ответственные | Ожидаемый результат |
| 1. | Создание и утверждение состава оргкомитета муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2024-2025 учебном году | До 01.09.2024 | Е.А.Сертакова | Распоряжение администрации округа |
| 2. | Проведение семинара с руководителями общеобразовательных учреждений округа (далее ОУ) по вопросу «Организация и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2024-2025 учебном году» | До 10.11. 2024 | Е.А.Сертакова | Протокол семинара |
| 3. | Определение минимального количества баллов для участия в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников | До 01.11.2024 | Е.А.Сертакова | Распоряжение администрации округа |
| 4. | Проведение онлайн-консультаций для участников муниципального этапа олимпиады | По отдельному графику | Е.А.Сертакова, Багдасарян А.С., Абрамова И.В. | График онлайн-консультаций |
| 5. | Проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2024-2025 учебном году | 11.11.2024-13.12.2024 | Е.А.СертаковаО.В.Тафин-цева | Протоколы предметных жюри, таблицы результатов, рейтинг участников |
| 6. | Проведение апелляций, показа работ и разбора заданий для участников муниципального этапа олимпиады (в том числе в дистанционном формате) | Непосредственно после опубликования предварительных результатов на сайте отдела образования (по отдельному графику) | Е.А.Сертакова О.В.Тафин-цева, Багдасарян А.С. | Организация мероприятий |
| 7. | Утверждение протоколов предметных жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2024-2025 учебном году | До 30.12.2024 | Е.А.Сертакова  | Распоряжение администрации округа |
| 8. | Подготовка заявок и направление команд для участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2024-2025 учебном году | Декабрь 2024 г. – февраль2025 г. | Е.А.Сертакова  | Распоряжение администрации округа |
| 9. | Оформление дипломов победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2024-2025 учебном году | До 01.02.2025 | Е.А.Сертакова  | Книга учета выдачи дипломов |
| 10. | Формирование банка данных победителей и призеров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2024-2025 учебном году | До 30.12.2024 | Е.А.СертаковаО.В.Тафинце-ва | Банкданных |
| 11. | Подготовка проекта распоряжения администрации округа об участии обучающихся района в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2024-2025 учебном году | До 30.12.2024 | Е.А.Сертакова  | Распоряжение администрации округа |
| 12. | Подготовка анализа выполнения заданий муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2024-2025 учебном году | До 30.12.2024 | Предметное жюриЕ.А.Сертакова | Аналитическая справка |
| 13. | Подготовка итоговой справки об итогах проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в 2024-2025 учебном году | До 01.02.2025 | Е.А.Сертакова  | Итоговая справка |
| 14. | Подготовка отчета о проведении школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в 2024-2025 учебном году | До 01.02.2025 | Е.А.Сертакова  | Отчет в министерство образования и науки Тамбовской области |